Acta reunião 06/junho/2013

Participantes: Adriana, Leda, Ricardo.

Decidimos recomeçar a usar o wiki, dentro da A restrita do Litoral Norte.

Decomposição - Litterbags

Identificamos a montagem e triagem dos literbags como os maiores gargalos do trabalho.

Orçar 1000 litterbags (material + costureiro): Ivy

Começar a fazer os litterbags

Analisar dados piloto para acabar de fechar o experimento (calculo que será no final da semana): Leda

Acabar de definir novo experimento: substratos!

Aumentar o n

Redefinir tratamentos: plantio SIM, adubação NÃO

Substratos: Folhas de restinga => definir espécies e donde serão coletadas

Explorar possibilidades de coleta de folhas para substratos: no experimento NPK, folhas braquiária, folhas de espécies de restinga -> definir espécies: Ricardo – (10 espécies comuns na área de referência). Ricardo, quais espécies poderíamos coletar na área de referencia e na de plantio? Leda, passar as quantidades  (g) necessárias para o Ricardo ver as espécies daria para coletar.

Instalaremos daqui a 2 meses um experimento para um ano. Havendo possibilidade de estender por mais tempo.

Biomassa – Alometria.

Na anterior reunião tínhamos definido possíveis caminhos para fazer uma equação de uso geral (todas as espécies de todas as classes de tamanho e idade). Precisamos, porém, uma equação muito bem ajustada para os nossos dados. Assim, decidimos buscar um caminho do meio, coletando tantas espécies quanto possível, desde que haja um número mínimo de 10 indivíduos coletados por espécie. Os indivíduos serão selecionados de modo a incluir toda a amplitude de tamanho que houver no plantio, coletando dos menores aos maiores indivíduos por espécie.

Coletaremos em 2 tempos. No 1º tempo (em breve) coletaremos um mínimo de 10 indivíduos por espécie. A segunda coleta será o mais tarde possível, para contemplar indivíduos maiores.

Acho interessante mantermos a ideia de pioneiras / secundárias, mas devemos definir os critérios que foram utilizados para definir as espécies.

Definir espécies coletadas para fazer as equações alométricas, de preferência:

- presentes nos núcleos: as 5 espécies que estão em todos os núcleos não podem faltar,

- passíveis de coleta em LINPK ou, se não for possível, em LI,

- de uso comum em plantios de restinga,

- típicas e abundantes na restinga natural.

Fazer protocolo para coleta.