	[image: image1.wmf]

	Relatorio de ATIVIDADES / INTERIM PRogress report 2007-2008

	1. Título do Projeto / Project title:

Parcela Permanente

	2. Palavras chaves / Key words : 

Ecologia de comunidades, Dinâmica de populações de plantas, Parcela Permanente, Center for Tropical Forest Science

	2. Recursos financeiros / Grants: indicate other grants received and applied at PDBFF

Além dos recursos gerais transferidos pelo Smithsonian ao PDBFF anualmente, que em parte se destinam também a financiar a execução das atividades deste projeto, recursos adicionais exclusivos para o projeto estão listados abaixo.



	Instituição/Institution
	Valor/Amount

	Center for Tropical Forest Science (CTFS) - Smithsonian Tropical Research Institute (STRI)
	USD 60.000

	

	4. Equipe / Team: Indicate coordinator, researchers, collaborators, students and interns. 

	Nome/Name
	Instituição/Institution
	Afiliação/Affiliation

	Alexandre A. de Oliveira (Coordenador Principal)
	Universidade de São Paulo (USP)
	Professor

	Kyle Harms (Coordenador ? )
	Lousiana State University
	Professor

	Stuart J. Davies (Pesquisador associado, financiador)
	Harvard-STRI-CTFS
	Pesquisador - Diretor Geral CTFS

	Alberto Vicentini (Coordenador)
	STRI-CTFS
	Pesquisador - Coordenador CTFS América Latina

	Ana Andrade Segalin (Coordenadora de campo)
	PDBFF
	          

	João Batista da Silva (Técnico de campo)
	PDBFF
	          

	José Francisco Tenaçol Júnior (Técnico de campo)
	PDBFF
	          

	José Ribamar Marques de Oliveira (Técnico de campo)
	PDBFF
	          

	Lucas da Silva Mergulhão (Técnico de campo)
	PDBFF
	          

	Antonio Cardoso do Nascimento (Cozinheiro)
	PDBFF
	          

	Marcos Paulo Sandrini (Coordenador de campo)
	PDBFF
	          

	Juliana Narita (estagiária)
	PDBFF
	          

	Marcelo Pansonato (estagiário)
	PDBFF
	          

	Suellen Pereira (estagiária)
	PDBFF
	          

	
	
	

	5. Hipóteses / Scientific hypotheses: (maximum 1500 characters) 

Não há hipóteses a serem testedas. O objetivo do projeto parcela permanente é obter, atráves de uma metodologia  padronizada segundo o protocolo da rede CTFS e aplicada no mundo inteiro (por isso comparativos em escala global), dados sobre a demografia de árvores tropicais, visando o endentimento da dinâmica das populações de plantas e dos processos ecológicos envolvidos. A parcela permanente também funciona com um laboratório vivo propiciando uma infinidade de outros estudos em ecologia de comunidades, história natural e biologia evolutiva. 



	6. Área de estudo / Study area: (Describe the work areas - fragments or second-growth areas) 

	Áreas/ Areas
	Coordenadas/ Coordinates

	Reserva do km 37
	          


	7. Métodos/ Methods: (maximum 1580 characters. Describe briefly the methods you used to address the above questions)

A metodologia Parcela Permanente de Floresta Tropical (PPFT) é padronizada ao longo de toda a rede do CTFS. A metodologia para o censo demográfico das árvores da parcela pode ser dividida em quatro fases principais: 1) levantamento topográfico e mapeamento da grade, 2) censo das árvores, 3) identificação taxonômica, e 4) checagem da precisão do trabalho de campo. Todos as árvores e arbustos na parcela com diâmetro à altura do peito (DAP) maior ou igual a 1 cm à altura de peito – diâmetro medido à 1,3m de altura do tronco- são marcados, mapeados, medidos e identificados. Além disso, o recenseamento completo é realizado a cada cinco anos para registrar recrutamento, incremento em diâmetro e mortalidade. 

	8. Principais resultados/ Main results: (máximo de 3400 caracteres. Coloquem gráficos e figuras numa folha separada. / maximum 3400 characters. Highlight the most important results for each hypothesis addressed. Attach charts, graphs or tables  that represent that result in a separate page)

O primeiro censo da parcela de 25 ha todavia está em andamento. Até o momento foi concluído: (1) o levantamento topográfico e o mapeamento da grade; (2) o levantamento das características químicas do toposolo; (3) o mapeamento e plaqueamento de todos os indivíduos de plantas com mais de 1 cm de diâmetro à altura do peito (DAP), somando aproximadamente 150.000 plantas; e (4), parte da coleta botânica para posterior morfotipagem e identificação. 

	9. Sumário dos Resultados em AMBOS português e em inglês/ Outreach in BOTH English and Portuguese (Descreva em 300 palavras os pontos  mais importantes da pesquisa com destaque para os resultados obtidos. / Describe in 300 words a brief release of your work and main results to be used in BDFFP’s annual report. Highlight your main results and the scientific contribution they represent).

Pesquisa em andamento, não há resultados parciais.


	10. Trabalhos publicados /Papers published (or in press). (Unlimited space. Attached a pdf copy when available) 

não há

	11.  Trabalhos submetidos/ Papers submitted for publication. (Unlimited space)

não há

	12. Trabalhos apresentados em congresso, cursos dados, apresentações e outros (Liste datas, local e anexe cópias de resumos) / Papers presented at symposia (unlimited space. Attach a copy), participation as professor in courses (list the name of the course and institution), Lectures and public seminars (list the title, date and location), Others (interviews, outreach products)

não há


