{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Plan1","Plan2","Plan3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Plan1","index":0,"n_rows":37,"n_cols":33,"rows_kept":37,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,29,2,32],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[1,1,1,16],[1,17,1,32],[1,0,3,0],[2,5,2,8],[2,9,2,12],[2,13,2,16],[2,17,2,20],[2,21,2,24],[2,25,2,28]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["Atividades","Meses 2010",{"$nulls":15},"Meses 2011"]
[null,"abr","mai","jun","jul","out",null,null,null,"nov",null,null,null,"dez",null,null,null,"jan",null,null,null,"fev",null,null,null,"mar",null,null,null,"abr"]
[{"$nulls":5},1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4]
["Proposta inicial do manuscrito (ver Wiki)"]
["Reunião 03/05/2010 - discussão de proposta inicial do manuscrito"]
["Organização dos dados que serão usados no manuscrito"]
["Reunião 05/10/2010 - retomada dos trabalhos (ver Wiki)"]
["Elaboração de novo cronograma e definição da proposta do manuscrito"]
["Análise dos dados - exploratória"]
["Reunião 1º/11/2010 - definição proposta, dicussão análise exploratória, definiçao análises manuscrito"]
["Análise dos dados - manuscrito"]
["Reunião 14/12/2010  - discussão das análises e preparação para a elaboração do manuscrito"]
["Elaboração da primeira versão do manuscrito"]
["Reunião 11/01/2011 - dúvidas na elaboração do manuscrito"]
["Revisão da primeira versão do manuscrito"]
["Reunião 08/02/2011 - discussão da primeira versão do manuscrito"]
["Elaboração da segunda versão do manuscrito"]
["Revisão da segunda versão do manuscrito"]
["Reunião 08/03/2011 - discussão da segunda versão do manuscrito"]
["Tradução do manuscrito"]
["Revisão do manuscrito por terceiros"]
["Reunião 15/03/2011 - incorporação das sugestões dos terceiros"]
["Revisão final do artigo"]
["Reunião 12/04/2011 - discussão e fechamento do manuscrito"]
["Submissão do manuscrito"]
[]
[null,null,"Reuniões que já ocorreram"]
[null,null,"Reuniões pré-agendadas"]
[null,null,"Horários (horário do Brasil):"]
[null,null,"1º/11/2010 - 15 hs"]
[null,null,"14/12/2010 - 18 hs"]
[null,null,"11/01/2011 - 18 hs"]
[null,null,"08/02/2011 - 18 hs"]
[null,null,"08/03/2011 - 15 hs"]
[null,null,"15/03/2011 - 18 hs"]
[null,null,"12/04/2011 - 18 hs"]

{"sheet":"Plan2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Plan3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}